| - Значение, области использования дисциплины. Сегодня управление проектами - это всемирно признанная методология осуществления инвестиционной деятельности. Возросла и роль организаций, которые специализируются на разработке, а также реализации различных проектов. Одной из наиболее престижных стала профессия управляющего проектом (Project Manager). Вне этой методологии в мире сегодня не осуществляется ни один сколько-нибудь серьезный проект. Работающие в этой области организации и специалисты объединились в профессиональные структуры. В них входят национальные и международные организации. Это инвестиционные, промышленные, строительные, консалтинговые и инжиниринговые фирмы. Они проводят конгрессы и симпозиумы, издают журналы, книги, учебники, создают системы программного обеспечения выполнения необходимых работ. Крупнейшей такой международной организацией является INTERNET - ассоциация по управлению проектами. Она объединяет 19 национальных обществ европейских стран, Турции и Египта, с 1991 года членом INTERNET является российская ассоциация управления проектами ROSNET. Управление проектами - синтетическая учебная дисциплина. Она объединяет специфические и общие надпрофессиональные знания, которые рассматривают общие закономерности, присущие проектам во всех областях деятельности. Управление проектами как учебная дисциплина дает возможность: 1) определить цели проекта и провести его обоснование; 2) выявить структуру проекта (подцели, этапы работы); 3) определить объемы финансирования и его источники; 4) подобрать исполнителей (от разработки до выполнения всех работ через процедуры торгов и конкурсов); 5) подготовить и заключить контракты; 6) обосновать сроки выполнения, составить график реализации проекта, определить необходимые ресурсы; 7) определить затраты; 8) учесть риски; 9) организовать реализацию проекта, подобрать его «команду»; 10) обеспечить контроль выполнения проекта. Методы, принятые в этой дисциплине, стали применяться в энергетической, нефтегазовой, металлургической, строительной и некоторых других отраслях Российского народного хозяйства. Можно говорить об их массовом применении в инвестиционных проектах и программах любого назначения с иностранным участием, а также широком использовании в кредитно-финансовой сфере. | - Понятие, особенности проекта. Проект – временное предприятие (начинание,предпринятое) для создания уникального продукта или услуги • Предприятие – управление людьми и ресурсами для достижения целей проекта • Временность означает ограниченность во времени, то есть наличие дат начала и завершения • Уникальность продукта означает, что такой продукт в таких условиях команда проекта еще не создавала • Продукт проекта – результат, вещь, услуга, система Часто проект и его результаты представляют как систему целей, следовательно, проект - система. Другими словами, это совокупность элементов и связей между ними, обеспечивающая достижение поставленных целей. Опираясь на системный подход, можно отметить, что: • проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, т.е. взаимодействует с внешней средой; • состав проекта не остается неизменным в ходе его реализации: в нем могут появиться новые элементы, а иные могут быть исключены; • проект может быть разделен на элементы, которые находятся во взаимосвязи. Из сказанного следует, что проект - понятие комплексное. Оно охватывает различные научные дисциплины, отрасли техники и экономики, различные стороны общественной жизни и деятельности. Как любую систему, проект можно рассматривать в двух аспектах: • как структуру; • как процесс. Проекты различаются по масштабам, срокам реализации, качеству разработки и осуществления, размеру используемых ресурсов, месту осуществления и др. Один из основных элементов в структуре проекта – его участники. Они обеспечивают реализацию замыслов, заложенных в проекте. Участники – все заинтересованные стороны (лица и организации), чьи интересы затрагиваются проектом. Команда проекта должна идентифицировать всех участников, определить их интересы и контролировать их в течение всего жизненного цикла проекта. Ключевые участники: • Заказчик, владелец (внешний или внутренний) • Инвестор, плательщик, донор • Исполняющая организация • Спонсор, куратор (в исполняющей организации) • Менеджер (руководитель) проекта • Члены команды проекта (исполнители) | - Проект и программа. Проект и производство. Программа – группа связанных проектов, управляемых координировано. Программа не имеет точки завершения. Скорее, программа - это непрерывный процесс перемен. Проект может быть составной частью программы. Например, проект “Аполлон-11” - это часть американской лунной программы. Управление программой включает в себя управление входящими в нее проектами. Программы реализуются в определенной корпоративной (организационной, экономической и др.) среде, которая обеспечивает предоставление необходимых ресурсов, базу знаний по технологиям ее реализации, определение и/или уточнение приоритетов ее развития и т.д. В этом смысле успех в реализации любой программы в такой же степени зависит от обоснованности плана, сбалансированности ресурсов, упорядоченности работ, пакетов работ, проектов в соответствии приоритетами, стратегическими целями, как и от обеспеченности этих программ информационными, финансовыми, трудовыми ресурсами. Чем больше программа, тем в большей степени успех ее реализации зависит от внешней среды, причем информационная компонента становится приоритетной, определяющей. Отсутствие структуры в информационной среде, детерминированности процессов ее функционирования разрушает программу, создавая или фатально увеличивая неопределенность в достижении ее целей. Характерными признаками проекта являются: 1) направленность на достижение конечных целей, определенных результатов; 2) координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных работ с поуровневой детализацией по видам деятельности, ответственности, объемам и ресурсам; 3) ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; 4) ограниченность ресурсов и бюджета; 5) выполнение работ в соответствии с логикой и требованиями к качеству. Таким образом, основным отличием проекта от производства, осуществляющего регулярную, повторяющуюся, цикличную деятельность, является однократность, то есть нецикличность, проектной деятельности |
| --- | --- | --- |
| 6.Переходная зона проекта. Проект как система имеет ряд свойств, о которых целесообразно знать и помнить, так как это помогает правильно ориентироваться в методическом осмыслении работы над его реализацией: - проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, называемом внешней средой; - состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и развития: в нем могут появляться новые элементы (объекты) и из его состава могут удаляться некоторые его элементы; - проект, как и всякая система, может быть разделен на элементы, при этом между выделяемыми элементами должны определяться и поддерживаться определенные связи. Разделение всей сферы деятельности, в которой появляется и развивается проект, на собственно "проект" и "внешнюю среду" в определенной степени условно. Причины этого заключаются в следующем: 1. Проект не является жестким стабильным образованием. Ряд его элементов в процессе реализации проекта могут менять свое местоположение, переходя в состав проекта из внешней среды и обратно. 2. Ряд элементов проекта могут использоваться как в его составе, так и вне его. Типичным примером этому могут служить специалисты, одновременно работающие как над реализацией конкретного проекта, так и над решением некоторых других проблем (в частности, над выполнением какого-то другого проекта). Схематичное изображение проекта и его окружения приведено на рис.1. Рис.1.. Проект и его внешняя среда Рядовому сотруднику, участвующему в реализации конкретного проекта, обычно совершенно безразлично, находится он или объект, с которым он работает, внутри или вне этого проекта. Для него более важно, какую конкретную работу он выполняет и какое вознаграждение за это получает. Другое дело – ответственные исполнители проекта и руководители организаций, участвующих в проекте. Для них четкое понимание этого вопроса – один из факторов, способствующих успешной деятельности по реализации проекта. | 7. Целевые параметры проекта, управляемые параметры. В качестве целевых параметров проекта обычно выбирают: - целевую вероятность исполнения запланированных параметров проекта; - целевые сроки; - целевой бюджет; - целевые расходы материалов; Базируясь на целевой вероятности вычисляют целевые сроки, бюджет и расходы материалов в проекте и на его основных фазах, которые будут исполнены с заданными вероятностями. Эти целевые параметры служат базисом в контрактных переговорах. Управляемыми параметрами проекта являются: - объемы и виды работ по проекту; - стоимость, издержки, расходы по проекту; - временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения работ, этапов, фаз проекта; а также взаимосвязи работ; - ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе: человеческие или трудовые, финансовые ресурсы, материально-технические, разделяемые на строительные материалы, машины, оборудование, комплектующие изделия и детали, а также ограничения по ресурсам; - качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта. Проект и процесс его реализации, осуществления являются сложной системой, в которой сам проект выступает как управляемая подсистема, а управляющей подсистемой является управление проектом. | 8. Классификация проектов. Типы проектов по основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект, можно разделить на: - технический (проект строительства бизнес-центра); - организационный (проект перестройки системы высшего образования); - экономический (проект финансовой стабилизации России); - социальный (проект строительства жилья для военнослужащих); - смешанный (проект ликвидации запасов ядерного оружия). Технический проект – это комплект официальных документов, позволяющий другим специалистам ВОСПРОИЗВОДИТЬ, или ТИРАЖИРОВАТЬ, или РАЗВИВАТЬ техническое изделие без присутствия автора. Технические проекты оформляются в соответствии со стандартами, объединенными в т.н. Единую Систему Конструкторской Документации (ЕСКД). Поэтому, результирующие количественные и качественные параметры проекта четко определены на стадии создания проекта, а в процессе реализации контролируются расходы и сроки завершения проекта. Организационный проект. Характеризуется тем, что цели определены заранее, однако количественные и качественные результаты определить очень трудно, т.к. они связаны с организационным улучшением системы; срок и продолжительность задаются предварительно; ресурсы предоставляются по мере возможности; расходы на проект фиксируются и подвергаются контролю на экономичность, однако требуют корректировки по мере продвижения проекта. Экономический проект. Обладает своими особенностями: цель – улучшение экономических показателей функционирования системы; главные цели намечаются предварительно, но требуют корректировки по мере продвижения проекта; то же самое относится и к срокам проекта; ресурсы предоставляются по мере необходимости в рамках возможного; расходы определяются предварительно, контролируются на экономичность и уточняются по мере выполнения проекта. Социальный проект. Отличается тем, что цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения промежуточных результатов, количественная и качественная оценка затруднена; сроки и продолжительность проекта зависят от вероятностных факторов или только намечаются и в последствии подлежат уточнению; расходы на проект, как правило, зависят от бюджетных ассигнований; ресурсы выделяются по мере потребности в рамках возможного. Социальные проекты обладают наибольшей неопределенностью. Также проекты можно классифицировать по характеру предметной области: инновационный; инвестиционный; научно-исследовательский; учебный; смешанный; |
| - Сущность управления проектами. Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг. «Временное» означает, что у любого проекта есть начало и непременно наступает завершение, когда достигаются поставленные цели, либо возникает понимание, что эти цели не могут быть достигнуты. «Уникальных» означает, что создаваемые продукты или услуги существенно отличаются от других аналогичных продуктов и услуг. Уникальность продуктов или услуг проекта обусловливает необходимость последовательного уточнения их характеристик по мере выполнения проекта. В качестве примеров проектов можно привести строительство, разработку любой новой продукции, проведение ремонтных работ, внедрение информационной системы на предприятии, проведение избирательной кампании, съемки кинофильма и многое другое, что отвечает приведенному определению. Управление проектами — это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить этим требованиям и ожиданиям, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами. Прежде всего, у проекта обязательно имеются одна или несколько целей. Под целями мы будем далее понимать не только конечные результаты проекта, но и выбранные пути достижения этих результатов (например, применяемые в проекте технологии, система управления проектом). Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных целей. Обычно в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке различных вариантов. Конечно, возможно использование и других критериев и ограничений, в частности ресурсных. Для управления проектами необходимы рычаги. Влиять на пути достижения результатов проекта, цели, качество, сроки и стоимость исполнения работ можно, выбирая применяемые технологии, состав, характеристики и назначения ресурсов на выполнение тех или иных работ. Таким образом, применяемые технологии и ресурсы проекта можно отнести к основным рычагам управления проектами. Кроме этих основных существуют и вспомогательные средства, предназначенные для управления основными. К таким вспомогательным рычагам управления можно отнести, например, контракты, которые позволяют привлечь нужные ресурсы в нужные сроки. Кроме того, для управления ресурсами необходимо обеспечить эффективную организацию работ. Это касается структуры управления проектом, организации информационного взаимодействия участников проекта, управления персоналом. Информация, используемая в управлении проектами, обычно не бывает стопроцентно достоверной. Учет неопределенности исходной информации необходим и при планировании проекта, и для грамотного заключения контрактов. Анализу и учету неопределенностей посвящен анализ рисков. Любой проект в процессе своей реализации проходит различные стадии, называемые в совокупности жизненным циклом проекта. Для реализации различных функций управления проектом необходимы действия, которые в дальнейшем именуются процессами управления проектами. | 10. Базовые системы управления проектами. Подсистемы управления проектами формируются в зависимости от структуры предметных областей и управляемых элементов проекта, относительно самостоятельных в рамках проекта. Предметные области и управляемые элементы в рамках проекта в самом общем виде включают: сроки, трудовые ресурсы, стоимость и издержки, доходы, закупки и поставки ресурсов и услуг, ресурсы (уже закупленные), изменения по проекту, риски проекта, информацию и коммуникации, качество и пр. Эти подсистемы присутствуют практически в любом проекте. В каждом конкретном проекте могут добавляться специфические подсистемы. Отличие подсистем от функций управления проектом заключается в том, что подсистемы ориентированны на предметную область, а функции нацелены на специфические процессы, процедуры и методы. Управление подсистемой включает выполнение практически всех функций. Так, планирование расходов и контроль расходов базируются на одной и той же предметной области – затратах, а планирование расходов и планирование качества базируются на одинаковых процедурах составления планов, сетевом моделировании и пр. Подсистемы системы управленя проектами по основным предметным областям подразделяются на : - управление содержанием проекта, объемами работ; - управление временем, продолжительностью; - управление стоимостью; - управление качеством; - управление закупками и поставками; - управление распределением ресурсов; - управление человеческими ресурсами; - управление рисками; - управление запасами ресурсов; - интеграционное (координационное) управление; - управление информацией и коммуникациями; | 11. Задачи, назначение управления проектами. управление проектами (УП) (Project Management) - раздел теории управления социально- экономическими системами, изучающий методы, формы, средства и т.д. наиболее эффективного и рационального управления изменениями/ Выделяются следующие основные направления изучения УП. Во-первых, это модели и методы календарно-сетевого планирования и управления (КСПУ), позволяющие определить рациональную или оптимальную последовательность выполнения работ при заданных технологических, временных, ресурсных и других ограничениях. Такого рода модели получили всеобщее признание, легли в основу многочисленных прикладных программ для ЭВМ и широко используются при управлении реальными проектами. Во-вторых, это теория и практика менеджмента - систематизированный набор положений о наиболее эффективном управлении организацией, носящих обобщающий, эмпирический и интуитивный характер. И, в третьих, формальные модели функционирования организаций, учитывающие специфику целенаправленного активного поведения человека-участника проекта как члена организации и коллектива. Успешная реализация любого проекта требует решения следующих общих задач: - определение и анализ целей проекта; - построение, оценка и выбор альтернативных решений по реализации проекта (вариантов проекта); - формирование структуры проекта, выбор состава исполнителей, ресурсов, сроков и стоимости работ; - управление взаимодействием с внешней средой; - управление исполнителями (персоналом); - регулирование хода работ (оперативное управление, внесениекорректив) и т.д. |
| 4 Проект как процесс, его обеспечение и ограничение. Управление Проектами - интегрированный процесс. Действия (или их отсутствие) в одном направлении обычно влияют и на остальные направления. Процессы проекта Проект состоит из процессов. Процесс - это совокупность действий, приносящая результат. Процессы проекта обычно выполняются людьми и распадаются на две основные группы: - Процессы Управления Проектами - касающиеся организации и описания работ проекта; - Процессы, ориентированные на продукт - касающиеся спецификации и производства продукта. Эти процессы определяются жизненным циклом проекта и зависят от области приложения. В проектах процессы управления проектами и процессы, ориентированные на продукт, накладываются и взаимодействуют. Например, цели проекта не могут быть определены при отсутствии понимания того, как создать продукт. Группы процессов Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, реализующих различные функции управления: процессы инициации - принятие решения о начале выполнения проекта; процессы планирования - определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения; процессы исполнения - координация людей и других ресурсов для выполнения плана; процессы анализа - определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости применения корректирующих воздействий; процессы управления - определение необходимых корректирующих воздействий, их согласование, утверждение и применение; процессы завершения - формализация выполнения проекта и подведение его к упорядоченному финалу. Процессы управления проектами накладываются друг на друга и происходят с разными интенсивностями на всех стадиях проекта. Обеспечение проекта охватывает организационно-экономическое, правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое, коммерческое (маркетинг) и информационное обеспечение. Ограничения: последовательность проведения работ: обязательно соблюдать определенную, обусловленную технико-экономическими или только технологическими требованиями последовательность операций, например в капитальном строительстве. Вариантность в последовательности выполнения работ здесь невозможна. временные ограничения. Главное ограничение во времени для последовательности работ - соблюдение определенного срока их окончания. имеющегося материального и кадрового потенциала (ограничения совокупной мощности, выраженные в параметрах времени), бюджетные ограничения (ограничения по максимальной величине затрат). | 5 Окружение проекта: структура, состав. Проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, которое называется внешней средой. Состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и развития, в нем могут появляться новые элементы или объекты и из его состава могут удаляться. Проект как всякая система может быть разделен на элементы. При этом между ними должны определяться и поддерживаться связи. Между проектом и внешней средой существует переходная зона, через которую осуществляется связь и перемещение элементов, участвующих в работе по его реализации. Внешняя среда формируется факторами: - политическими; - экономическими; - социальными; - научно-техническими. Окружение проекта представлено на следующей схеме: | - Взаимодействие УП и функционального управления организацией. Функциональный менеджмент - ответственность за поддержание «статус-кво»; - полномочия определены структурой управления; - устойчивый круг задач; - ответственность ограничена утвержденными функциями; - работы выполняются в стабильных организационных структурах; - круг задач, подлежащих выполнению, незыблем; - основная задача - оптимизация; - успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов; ограниченная изменчивость условий и ситуаций.; Проектный менеджмент - ответственность за возникающие изменения; - неопределенность полномочий; - постоянно изменяющийся круг задач; - ответственность за пакет межфункциональных задач; - работа в структурах, действующих в пределах проектного цикла; - преобладание нестандартной (инновационной) деятельности; основная задача - разрешение конфликтов; - успех определяется достижением установленных конечных целей; неопределенность внутренне присуща деятельности.. На рис. показано соотношение инновационной и рутинной деятельности в функциональном и проектном менеджменте. Тренд линии АВ показывает, что увеличение доли нестандартной (инновационной) деятельности функциональных менеджеров «превращает» их в проект-менеджеров. В результате этой динамики функции проект-менеджмента стали включать такие элементы общего менеджмента, как: ■ финансовый менеджмент — обеспечение бюджетных и др. ограничений; ■ управление персоналом — определение профессионально-квалификационного состава, определение аппарата управления, мотивация и системы оплаты; ■ операционный (производственный) менеджмент; ■ закупки и поставки — определение потребностей, выбор поставщиков, логистика; ■ технико-технологические аспекты управления — создание нового продукта, инжиниринг, управление качеством; ■ маркетинг — от предынвестиционной фазы до завершения проекта. |
| - Соотношение инновационной и стандартной деятельности в управлении проектами и функциональным менеджментом. Функциональный менеджмент - ответственность за поддержание «статус-кво»; - полномочия определены структурой управления; - устойчивый круг задач; - ответственность ограничена утвержденными функциями; - работы выполняются в стабильных организационных структурах; - круг задач, подлежащих выполнению, незыблем; - основная задача - оптимизация; - успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов; ограниченная изменчивость условий и ситуаций.; Проектный менеджмент - ответственность за возникающие изменения; - неопределенность полномочий; - постоянно изменяющийся круг задач; - ответственность за пакет межфункциональных задач; - работа в структурах, действующих в пределах проектного цикла; - преобладание нестандартной (инновационной) деятельности; основная задача - разрешение конфликтов; - успех определяется достижением установленных конечных целей; неопределенность внутренне присуща деятельности.. На рис. показано соотношение инновационной и рутинной деятельности в функциональном и проектном менеджменте. Тренд линии АВ показывает, что увеличение доли нестандартной (инновационной) деятельности функциональных менеджеров «превращает» их в проект-менеджеров. В результате этой динамики функции проект-менеджмента стали включать такие элементы общего менеджмента, как: ■ финансовый менеджмент — обеспечение бюджетных и др. ограничений; ■ управление персоналом — определение профессионально-квалификационного состава, определение аппарата управления, мотивация и системы оплаты; ■ операционный (производственный) менеджмент; ■ закупки и поставки — определение потребностей, выбор поставщиков, логистика; ■ технико-технологические аспекты управления — создание нового продукта, инжиниринг, управление качеством; ■ маркетинг — от предынвестиционной фазы до завершения проекта. | 20. Принципиальная модель управления проектами. Управление проектами — это область менеджмента, охватывающая те сферы производственной деятельности, в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемого результата. Принципиальная методологическая модель управления проектом состоит из трех основных блоков: субъекты управления; объекты управления; процесс управления осуществлением проекта. Субъекты управления – это активные участники проекта (программы), взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в процессе его осуществления. К основным субъектам управления проектом относятся: - Ключевые участники проекта: инвестор, заказчик, генконтрактор, генподрядчик, исполнители. - Команда управления проектом: менеджер проекта, функциональные менеджеры проекта – члены команды проекта. Объектами системы управления проектами могут быть: программы, проекты, контракты (проекты), реализуемые в организациях или предприятиях, фазы жизненного цикла объекта управления: концепция, разработка, реализация, завершение. Процесс управления осуществлением проекта реализуется посредством прямой и обратной связей между субъектами и объектами управления и содержат: Уровни управления, рассматриваемые с точки зрения временного разреза управления проектом, который, как правило, сопоставляется с соответствующими субъектами управления: стратегический уровень охватывает весь жизненный цикл проекта и соответствует организационно-экономическому уровню проекта, годовой уровень управления – рассматривает работы проекта, выполнение которых запланировано в течении года, квартальный уровень управления – рассматривает работы проекта, выполнение которых запланировано в течении квартала, оперативный уровень управления - рассматривает работы проекта, выполнение которых соответственно запланировано в течении месяца, декады, недели, суток, смены и т.д. Функции управления, включающие: управление предметной областью проекта, управление проектом по временным параметрам, управление стоимостью в проекте, управление качеством в проекте, управление рисками в проекте, управление персоналом в проекте, управление коммуникациями в проекте, управление контрактами в проекте, управление изменениями в проекте. Стадии процесса управления, включающие: инициализацию – организацию и запуск проекта и его частей, планирование работ проекта, организацию и контроль выполнения работ проекта, анализ и регулирование хода работ проекта, закрытие проекта и его частей. У каждого проекта можно выделить начальную стадию, стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. | 21…Фазы и этапы жизненного цикла проекта. Жизненный цикл проекта (англ. Project Life Cycle) — последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом. Фазы проекта 􀂃 Для улучшения управляемости проект часто разбивают на фазы 􀂃 Фаза обычно завершается некоторыми результатами – осязаемыми и проверяемыми 􀂃 Фазы проекта обычно следуют друг за другом и составляют жизненный цикл проекта 􀂃 В конце каждой фазы может приниматься решение о продолжении или завершении проекта (phase gates, kill points) У каждого проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. В рамках методологии Института управления проектами (англ. Project Management Institute) жизненный цикл проекта имеет 5 фаз: Инициация (англ. Initiating); Планирование (англ. Planning); Выполнение (англ. Executing); Контроль и мониторинг (англ. Controlling and Monitoring); Завершение (англ. Closing). 1. На этом этапе идея проекта находит "текстуальное" воплощение, проводится изучение проблемы (формулирование целей и задач проекта, внутреннего потенциала команды и имеющегося задела) и поиск источников финансирования. Эффективное исследование темы и фондов поможет спланировать выполнение проекта и его бюджет. 2. Планирование в том или ином виде производится в течении всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный предварительный план - грубое представление о том, что потребуется выполнить в случае реализации проекта. Решение о финансировании проекта в значительной степени основывается на оценках предварительного плана. Формальное и детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его реализации. Определяются ключевые точки (вехи) проекта, формулируются задачи (работы) и их взаимная зависимость. 3. После утверждения формального плана на руководителя (менеджера) проекта ложиться задача по его реализации. 4. Контроль заключается в сборе фактических данных о ходе работ и сравнении их с плановыми. На практике отклонения между плановыми и фактическими показателями случаются всегда. Поэтому, задачей менеджера является анализ возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих решений. 5. Проект заканчивается когда истекает его срок и достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда принимается решение прекратить проект до его завершения по графику. Как бы то ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель должен выполнить ряд мероприятий, завершающих проект. В случае подрядных проектов надо определить, удовлетворяют ли результаты условиям подряда или контракта. |
| 24 Взаимосвязь фаз, функций и подсистем УП. Жизненный цикл проекта (промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения) является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия соответствующих решений. Укрупнено жизненный цикл проекта можно разделить на три основные смысловые фазы: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. Дальнейшее разбиение зависит от специфики проекта, но в целом жизненный цикл может делиться на 5 фаз: - концептуальная фаза, включающая формулирование целей, анализ инвестиционных возможностей, обоснование осуществимости (технико-экономическое обоснование) и планирование проекта; - фаза разработки проекта, включающая определение структуры работ и исполнителей, построение календарных графиков работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной документации, переговоры и заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками; - фаза выполнения проекта, включающая работы по его реализации (строительство, маркетинг, обучение персонала); - фаза завершения проекта, включающая в общем случае приемочные испытания, опытную эксплуатацию и сдачу проекта в эксплуатацию; - эксплуатационная фаза, включающая приемку и запуск, замену оборудования, расширение, модернизацию, инновацию. Управленческие функции включают основные, базовые виды деятельности, которые должны осуществлять управляющие работники на всех уровнях и во всех предметных областях по проекту. Функции управления проектом осуществляются на всех этапах и фазах управления проектом и включают: планирование ,контроль проекта , анализ , принятие решений, составление и сопровождение бюджета проекта , организацию осуществления , мониторинг , оценку , отчетность, экспертизу , проверку и приемку , бухгалтерский учет, администрирование. Подсистемы управления проектами формируются в зависимости от структуры предметных областей и управляемых элементов проекта, относительно самостоятельных в рамках проекта. Предметные области и управляемые элементы в рамках проекта в самом общем виде включают: сроки, трудовые ресурсы, стоимость и издержки, доходы , закупки и поставки ресурсов и услуг , ресурсы (уже закупленные), изменения по проекту , риски проекта , информацию и коммуникации , качество и пр. Эти подсистемы присутствуют практически в любом проекте. В каждом конкретном проекте могут добавляться специфические подсистемы. Отличие подсистем от функций управления проектом заключается в том, что подсистемы ориентированы на предметную область, а функции нацелены на специфические процессы, процедуры и методы. Управление подсистемой включает выполнение практически всех функций. Так, планирование расходов и контроль расходов базируются на одной и той же предметной области — затратах, а планирование расходов и планирование качества базируются на одинаковых процедурах составления планов, сетевом моделировании и пр. Подсистемы системы управления проектом по основным предметным областям подразделяются на: управление содержанием проекта, объемами | 26 Проектный цикл. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации называется проектным циклом (говорят также «жизненным циклом проекта»). Состояния, через которые проходит проект, называют фазами (этапами, стадиями). Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует. Поэтому на практике деление проекта на фазы может быть самым разнообразным — лишь бы такое деление выявляло некоторые важные контрольные точки («вехи»), во время прохождения которых просматривается дополнительная информация и оцениваются возможные направления развития проекта. Выделение дополнительных этапов в крупных проектах связано не только с большой продолжительностью строительства этих объектов (10—15 лет), но и необходимостью более тщательного согласования действий организаций — участниц проекта. Вся деятельность по проекту протекает взаимозависимо во времени и пространстве. Однако обеспечить однозначное распределение фаз и этапов выполнения проекта в логической и временной последовательности практически невозможно. Связанные с этим проблемы решаются с помощью опыта, знаний и искусства специалистов, работающих над проектом. Окончанием существования проекта может быть: ♦ ввод в действие объектов, начало их эксплуатации и использования результатов выполнения проекта; - перевод персонала, выполнявшего проект, на другую работу; - достижение проектом заданных результатов; - прекращение финансирования проекта; *начало работ по внесению в проект серьезных изменений, не предусмотренных первоначальным замыслом (модернизация); - вывод объектов проекта из эксплуатации. Обычно как факт начала работ над проектом, так и факт его ликвидации оформляются официальными документами. |  |
| 14-2 |  | 4-2 |
|  |  | 17-2 |
|  |  | работ, управление временем, продолжительностью, управление стоимостью, управление качеством, управление закупками и поставками, управление распределением ресурсов, управление человеческими ресурсами , управление рисками, управление запасами ресурсов, интеграционное (координационное) управление, управление информацией и коммуникациями |
| 12 Базовые понятия управления проектами (УП). 􀂃 Проект – временное предприятие (начинание,предпринятое) для создания уникального продукта или услуги • Предприятие – управление людьми и ресурсами для достижения целей проекта • Временность означает ограниченность во времени, то есть наличие дат начала и завершения • Уникальность продукта означает, что такой продукт в таких условиях команда проекта еще не создавала 􀂃 Продукт проекта – результат, вещь, услуга, система 􀂃 Программа – группа связанных проектов, управляемых координировано 􀂃 Подпроект – разбиение проекта для улучшения управления 􀂃 Портфель проектов – набор проектов, программ и постоянной деятельности по их обеспечению 􀂃 Управление проектом – приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта Управление проектом осуществляется путем итеративного исполнения процессов УП 􀂃 Последовательное уточнениехарактеристик создаваемого продукта – следствие временности и уникальности 􀂃 Для улучшения управляемости проект часто разбивают на фазы 􀂃 Фаза обычно завершается некоторыми результатами – осязаемыми и проверяемыми 􀂃 Фазы проекта следуют друг за другом и составляют жизненный цикл проекта 􀂃 В конце каждой фазы принимается решение о продолжении или завершении проекта 􀂃 Это называют планированием методом бегущей волны 􀂃 Участники – все заинтересованные стороны (лица и организации), чьи интересы затрагиваются проектом 􀂃 Команда проекта должна идентифицировать всех участников, определить их интересы и контролировать их в течение всего жизненного цикла проекта 􀂃 Ключевые участники: • Заказчик, владелец (внешний или внутренний) • Инвестор, плательщик, донор • Исполняющая организация • Спонсор, куратор (в исполняющей организации) • Менеджер (руководитель) проекта • Члены команды проекта (исполнители) | 13. Взаимосвязь управления проектами и управления … Испытанное средство упорядочения любой перестройки — в том числе столь масштабной, как осуществляемая в нашей стране, — программно-целевой метод управления, в соответствии с которым создан ряд межгосударственных, федеральных, региональных, отраслевых и объектных целевых программ. Каждая из них представляет собой комплекс взаимоувязанных (по ресурсам, срокам и исполнителям) проектов. Их реализация происходит на базе концепции управления проектами (Project Management). Основу концепции составляет взгляд на проект как на изменение исходного состояния любой системы (например, предприятия), связанное с затратой времени и средств. Процесс этих изменений, осуществляемых по заранее разработанным правилам в рамках бюджета и временных ограничений, и составляет сущность этой новой синтетической дисциплины. Такой подход позволяет свести все изменения в экономике, управлении, укладе жизни России (как, впрочем, и других странах бывшего Советского Союза) к системе инвестиционных проектов, а управление ими — к управлению инвестициями (говорят также инвестиционному менеджменту). В современных условиях совокупность методов и средств управления проектами представляет собой высокоэффективную методологию управления инвестициями, позволяющую: ■ осуществить анализ инвестиционного рынка и сформировать инвестиционный портфель компании с его оценкой по критериям доходности, риска и ликвидности; ■ оценить эффективность инвестиции с учетом факторов риска и неопределенности в рамках т.н обоснования инвестиций и бизнес-плана; ■ разработать стратегию формирования инвестиционных ресурсов компании с оценкой общей потребности в инвестиционных ресурсах, целесообразности использования привлеченных и заемных средств, ■ произвести отбор и оценку инвестиционной привлекательности конкретных проектов, ■ оценить инвестиционные качества Отдельных финансовых инструментов и отобрать наиболее эффективные из них, ■осуществить планирование и оперативное управление реализацией конкретных инвестиционных проектов и программ; ■ организовать процедуру закупок и поставок, а также управление качеством проекта; ■:- обеспечить эффективное осуществление инвестиционного процесса, включая управление изменениями и подготовку решений о своевременном закрытии неэффективных проектов (продаже отдельных финансовых инструментов) и реинвестировании капитала; ■ организовать завершение проекта; ■ в полной мере учесть т н. психологические аспекты управления инвестициями, нередко оказывающие решающее воздействие на показатели проекта в целом | 15. Взаимодействие целей проекта и организации. |
| 16. Сравнение функций традиционного и проектного управления. Функциональный менеджмент - ответственность за поддержание «статус-кво»; - полномочия определены структурой управления; - устойчивый круг задач; - ответственность ограничена утвержденными функциями; - работы выполняются в стабильных организационных структурах; - круг задач, подлежащих выполнению, незыблем; - основная задача - оптимизация; - успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов; ограниченная изменчивость условий и ситуаций. Проектный менеджмент - ответственность за возникающие изменения; - неопределенность полномочий; - постоянно изменяющийся круг задач; - ответственность за пакет межфункциональных задач; - работа в структурах, действующих в пределах проектного цикла; - преобладание нестандартной (инновационной) деятельности; - основная задача - разрешение конфликтов; - успех определяется достижением установленных конечных целей; неопределенность внутренне присуща деятельности. | - Законы управления проектами. Первый закон: Все решения направлены на достижение целей проекта. Второй закон: Управлять можно только оставшейся частью проекта. “Законы управления проектами” Ни один важный проект не начинается вовремя, не укладывается в бюджет и завершается не теми людьми, которые его начали. Не вы первый, не вы последний. - Проекты быстро выполняются до уровня готовности 90% и навечно замирают на этом уровне. - Преимущество расплывчатых целей проекта заключается в том, что они позволяют вам избежать раздражения, связанного с оценкой затрат. - Когда все идет хорошо, значит, что-то пойдет наперекосяк. - Когда дела идут хуже некуда - хуже есть куда. - Если дела идут на поправку, значит, вы чего-то не учли. - Если содержание проекта может произвольно изменяться, степень изменений превысит степень достижений. - Никакую систему нельзя полностью избавить от ошибок. Попытки отладить систему неизбежно приводят к появлению новых ошибок, искать которые еще тяжелее. - Срок завершения небрежно сверстанного проекта в три раза превышает запланированный. Срок реализации тщательно спланированного проекта превышает установленный в два раза. - Проектные группы ненавидят отчетность, поскольку она наглядно демонстрирует отсутствие результатов. | - Принципы управления проектами. Принцип селективного (выборочного) управления. Суть в выборе приоритетных направлений. Адресная поддержка инновационных фирм и новаторов. Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных целей. Предполагает установление взаимосвязей между потребностями в создании инновации и возможностями их реализации. При этом конечные цели конкретных проектов ориентируются на потребности, а промежуточные цели на конечные цели этих проектов. Принцип полноты цикла управления проекта. Принцип этапности инновационных процессов и процессов управления проектами. Принцип иерархичности организации инновационных процессов. Все уровни деятельности согласуются друг с другом. Принцип многовариантности при выборе управленческих решений. Принцип системности. Разрабатывается совокупность мер, необходимых для организации проекта (организационных, административных и др.). Принцип обеспеченности или сбалансированности. Все мероприятия должны быть обеспечены необходимыми ресурсами. |
| 22. Функции управления проектами. Функции управления, включают: управление предметной областью проекта, управление проектом по временным параметрам, управление стоимостью в проекте, управление качеством в проекте, управление рисками в проекте, управление персоналом в проекте, управление коммуникациями в проекте, управление контрактами в проекте, управление изменениями в проекте. | 23. Подсистемы управления проектами Система управления проектом (Project Management System) Совокупность процессов, инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур по управлению проектом. Система документируется в плане управления проектами, и ее содержание может различаться в зависимости от области приложения, организационного влияния, сложности проекта и доступности имеющихся систем. Система управления проектами, которая может быть как формальной, так и неформальной, помогает менеджеру проекта эффективно доводить проект до завершения. Система управления проектами - это ряд процессов и связанных с ними функций мониторинга и контроля, объединенных в функциональное единство. Система авторизации работ (Work Authorization System) Подсистема общей системы управления проектами. Ряд формальных процедур, в которых описывается, как будут авторизованы работы проекта для гарантии того, что работы будут выполнены указанной организацией в нужное время в правильной последовательности. В эту систему входят этапы, документы, система отслеживания и определенные уровни одобрения, необходимые для авторизации работ. Система управления изменениями (Change Control System) Набор формальных процедур, определяющих способы контроля, внесения изменений и одобрения результатов поставки и документации проекта. В большинстве областей приложения система управления изменениями входит в систему управления конфигурацией. Система управления конфигурацией (Configuration Management System) Подсистема общей системы управления проектами. Набор формальных процедур, используемый для применения технического и административного управления и сопровождения, чтобы: идентифицировать и документировать физические и функциональные характеристики продукта, результата, услуги или элемента; управлять любыми изменениями таких характеристик; регистрировать и доводить до сведения заинтересованных лиц каждое изменение и ход его проведения; выполнять аудит продуктов, результатов или элементов для верификации их соответствия требованиям. Она включает в себя документацию, системы отслеживания и определенные уровни, на которых происходит авторизация изменений. В большинстве областей приложения система управления конфигурацией включает систему управления изменениями. | 25 Цели, стратегия и результат проекта Миссия — это генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования. Она детализирует статус проекта, обеспечивает ориентиры для определения целей следующих уровней, а также стратегий на различных организационных уровнях. Стратегия проекта — центральное звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных миссией и системой целей результатов проекта. Подготовку стратегии проекта можно условно разделить на 3 последовательных процедуры: 1 Стратегический анализ начинается с анализа внешней и внутренний среды. К числу факторов внешней среды относят: ♦ технологические(уровень существующих, наличие новыхтехнологий);*экономические (инфляция, процентные ставки, курсы валют, налоги); социальные (уровень безработицы, традиции, вкусы, пол,¦возраст);политические (внешняя, внутренняя, экономическая); конкуренты (количество, размеры, сила) Внутренняя среда включает: *целевые рынки (ниша, в которой работает фирма, круг ее потребителей);маркетинговые исследования (наличие специалистов, бюджет маркетинга); - сбыт (объем продаж, скидки);производство (оборудование, технология, площади); - персонал (квалификация, численность, мотивация, корпоративная культура); - снабжение (поставщики, условия и системы поставки); 2 Разработка и выбор стратегии осуществляются на трех различных организационных уровнях: - корпоративная стратегия (общее направление развития, т. е. стратегия роста, сохранения или сокращения); *деловая стратегия (стратегия конкуренции конкретного товара на конкретном рынке). ♦ функциональная стратегия(разрабатывается для каждого функционального подразделения с целью конкретизации и выбранной стратегии проекта). 3 Реализация стратегии подразумевает, в первую очередь, необходимость определенных изменений, необходимых в организационной структуре и организационной культуре. Поэтому часто необходимо создать специальные координационные механизмы в дополнение к организационной структуре управления: проектные, межпроектные (программные), венчурные (для проектов с высокими уровнями рисков) группы. Результат проекта. Под результатом проекта понимают продукцию, результаты, полезный эффект проекта. В качестве результата, в зависимости от типа/цели проекта, могут выступать: научная разработка, новый технологический процесс, программное средство, строительный объект, , реструктурированная компания, Об успешности проекта (результата) судят по тому, насколько он (результат) соответствует по своим затратным/доходным, инновационным, качественным, временным, социальным, экологическим и другим характеристикам запланированному уров. |
| 27 Жизненный цикл проекта и продукции. Жизненный цикл проекта (промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения) является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия соответствующих решений. Укрупненно жизненный цикл проекта можно разделить на три основные смысловые фазы: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. Дальнейшее разбиение существенно зависит от специфики проекта. Так, жизненный цикл может делиться на 5 фаз, в том числе: - концептуальная фаза, включающая формулирование целей, анализ инвестиционных возможностей, обоснование осуществимости (технико-экономическое обоснование) и планирование проекта; - фаза разработки проекта, включающая определение структуры работ и исполнителей, построение календарных графиков работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной документации, переговоры и заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками; - фаза выполнения проекта, включающая работы по его реализации (строительство, маркетинг, обучение персонала); - фаза завершения проекта, включающая в общем случае приемочные испытания, опытную эксплуатацию и сдачу проекта в эксплуатацию; - эксплуатационная фаза, включающая: приемку и запуск, замену оборудования, расширение, модернизацию, инновацию. | - Структуризация проекта. основная задача структуризации проекта заключается в том, чтобы наметить так называемую подпродуктовую структуру, на основе деления намечаемого к производству продукта на составные части - подпродукты. При структуризации учитываются также этапы жизненного цикла. При этом определяется структура процесса и организация работы структурных подразделений - исполнителей, т.е. определяется организационная структура. Структуризация проекта обеспечивает возможность построения сетевого графика реализации его. Предстоящие работы делятся на части и по ходу разработки проектной документации детализируются. Иногда работы компонуются в отдельные пакеты, для которых определяется конкретный исполнитель. Такой пакет работ может составлять также отдельную самостоятельную финансовую единицу со своей сметой, бюджетом и отчетом о расходах. Итак, структуризация проекта представляет собой деление его на: • компоненты продукции проекта; • этапы жизненного цикла его; • элементы организационной структуры. Процесс структуризации является неотъемлемой частью планирования проекта и в любом случае решает задачи: • разбивки проекта на поддающиеся управлению блоки; • распределения ответственности за различные элементы проекта; • увязки работ по ресурсам; • создания единой базы для планирования, составления смет и контроля за затратами; • увязки работ по проекту с организацией бухгалтерского учета; • создания базы для определения необходимых затрат на реализацию проекта; • заключения контрактов (подрядов) на выполнение выделенных блоков проекта; • перехода от общих целей проекта к определенным заданиям, выполняемым конкретными исполнителями. Искусство структуризации проекта заключается в гармоничном соединении трех различных структур: • процесса; • продукта; • организации в единую структуру проекта. Структуризацию проекта лучше всего производить в следующей последовательности: 1) определение проекта, т.е. нужно четко определить характер, цели и содержание его, все конечные результаты и продукты; 2) уровень детализации, требуемый для четкого управления проектом, количество уровней элементов в структуре деления проекта; 3) структура процесса, для чего должна быть разработана схема жизненного цикла проекта; 4) организационная структура, в которой определяется роль и место каждого участника проекта; 5) структура продукта, т.е. схема разбивки по подсистемам и компонентам, включая машины и оборудование, программное и им формационное обеспечение, услуги; при этом учитывается и геогра фическое положение отдельных участков и выполняемая ими работа; 6) план бухгалтерских счетов, принятый в организации, т.е. сие тема кодов, применяемых при структуризации проекта. | 29… Эффективность управления проектом во многом зависит от используемо?! при этом организационной структуры. Пол организационной структурой обычно понимается совокупность элементов организации (должностей л структурных подразделений) и связей между ними. Связи между должностями и структурными подразделениями могут быть либо вертикальные (административно-функциональные), по которым протекают административные процессы принятия решений, либо горизонтальные (технологические), по которым протекают процессы выполнения работ-. При этом выделять горизонтальные и вертикальные связи и процессы можно лишь на низком уровне декомпозиции (близком к отдельным операциям) деятельности по проекту, а на сред нем и высоком уровне вся деятельность по реализации проекта складывается из «диагональных» процессов и связей Выбор и дальнейшие проектирование, анализ и создание организационной структуры является, с одной стороны, ответственной, с другой — сложной, междисциплинарной», слабо структурируемой и формализуемой деятельностью Тем не менее, в последнее время было создано множество инструментов позволяющих достаточно эффективно осуществлять выбор, разработку и создание организационной структуры управления проектами. Кроме этого, в данной деятельности, несмотря на ее неопределенные характер, можно выделить, несколько принципов, приверженность которым обеспечивает создание эффективной организационной структуры проекта. Общие принципы построения организационных структур управления проектами ■ соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников проекта ■ соответствие организационной структуры содержанию проекта ■ соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения Организационная структура управления проектом отражает состав элементов системы управления и связи между ними. В качестве таких элементов выступают должностные и структурные единицы, между которыми возникают либо вертикальные (административно-функциональные) связи, обеспечивающие административные процессы принятия решений, либо горизонтальные (технологические) связи, отвечающие за процессы выполнения работ. В целях разработки и реализации эффективной модели организационной структуры управления проектом необходимо придерживаться некоторых принципов, обеспечивающих соответствие организационной структуры: • схеме взаимоотношений участников проекта; • содержанию проекта; • требованиям внешнего окружения. В качестве организационных можно применять структуры: функциональные, матричные, проектно-целевые и смешанные. Эффективность использования каждой структуры определяется конкретными условиями и содержанием проекта. Так, использование матричных структур предъявляет высокие требования к уровню управленческих знаний и умений, поскольку является крайне сложным в управлении. Одним из требований к организационным структурам управления является обеспечение динамизма, так как проект живет и развивается на протяжении жизненного цикла как открытая система, активно взаимодействующая с окружающей средой. Такой динамизм наиболее присущ проектным и матричным структурам, вместе с тем гибкость и подвижность можно обеспечить с помощью функциональной структуры. |
| - Участники проекта. Участники проекта - это основной элемент его структуры, который обеспечивает реализацию замысла проекта. Участники проекта: - Главный участник - это Заказчик, т.е. будущий владелец и пользователь результатов проекта. Им может быть физическое или юридическое лицо, а также организации, объединившие свои интересы и капиталы; - Инвестор - это сторона, вкладывающая денежные средства в проект; - Проектировщик - разработчик проектно-сметной документации; - Поставщик - материально-техническое обеспечение проекта; - Подрядчик - юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактами; - Консультант; - Руководство проектом - это обычно проект-менеджер, т.е. юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по руководству работами по проекту (планирование, контроль и координация работ участников проекта); - Команда проекта - это организационная структура, возглавляемая проект-менеджером и создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного достижения его целей; - Лицензиар - это юридическое или физическое лицо, обладатель лицензий и ноу-хау, которые используются в проекте; Банк - это инвестор (один из основных инвесторов). | - Предварительный анализ осуществимости проекта. Предварительный анализ осуществимости проекта производится на основе приведенных выше показателей. Для этой цели обычно используют несложную экспертную систему типа представленной ниже. Экспертная оценка вариантов инвестиционных решений Первый шаг реализации данной методики — определение факторов, которые могут в значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта. Второй шаг — факторы располагаются в порядке убывания приоритетности. Для этого определяется, какой из них в наибольшей степени повлияет на ход реализации проекта. Далее устанавливается наиболее существенный фактор из оставшихся, и т. д. Третий шаг — оценка весомости (ранга) каждого из перечисленных факторов. Сумма рангов всех факторов должна быть равна единице. Четвертый шаг — проект(-ы) или варианты одного проекта необходимо оцепить по каждому из факторов (критериев) оценки. Максимальный балл по любому из факторов для проекта равен 100, минимальный — 0. Например, если эксперты признают, что спрос на продукцию проекта будет неограниченным, то значение фактора «спрос на продукцию (услуги) проекта» для данного варианта проекта равен 100 баллов. Пятый шаг — экспертная оценка влияния каждого фактора получается путем перемножения веса каждого фактора на оценку этого фактора для каждого варианта Данная методика может применяться как для предварительного отбора наиболее перспективных вариантов осуществления проекта, так и для предварительного определения осуществимости проекта. В первом случае для дальнейшего рассмотрения остаются альтернативы, получившие наивысшие результаты, во втором — полученная интегральная экспертная оценка проекта Сравнивается с определенным заранее «ограничением снизу». Если полученное экспертным путем значение выше установленного предела, проект признается осуществимым. Если проект достоин дальнейшего рассмотрения, определяют состав сведений, которые потребуются для его разработки, включал: ■ детальный маркетинг; ■ инженерно-геологические изыскания; ■ оценку окружающей среды и местных источников сырья; ■ политическую обстановку в регионе, республике, стране; ■ социокультурную характеристику населения. | 31. Разработка концепции проекта. Основнык этапы разработки концепции проекта 1. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта Основные причины появления (источники идей) проектов: ■ неудовлетворенный спрос; ■ избыточные ресурсы; • инициатива предпринимателей; • реакция на политическое давление; - интересы кредиторов. После формирования определенного числа альтернативных идей проекта специалист — аналитик проекта должен выполнить предварительную экспертизу и исключить из дальнейшего рассмотрения заведомо неприемлемые. 2. Предварительная проработка цепей и задач проекта Цели и задачи проекта должны быть четко сформулированы, т. к. только при этом условии может быть проработан следующий шаг — формирование основных характеристик проекта. К числу таковых можно отнести: • наличие альтернативных технических решений; • спрос на продукцию проекта; • продолжительность проекта — в том числе его инвестици- • оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги) проекта; • перспективы экспорта продукции проекта; • сложность проекта; • исходно-разрешительная документация; • инвестиционный климат в районе реализации проекта; • соотношение затрат и результатов проекта. 3. Предварительный анализ осуществимости проекта Предварительный анализ осуществимости проекта производится на основе приведенных выше показателей. Для этой цели обычно используют несложную экспертную систему типа представленной ниже. Если проект достоин дальнейшего рассмотрения, определяют состав сведений, которые потребуются для его разработки, включал: - детальный маркетинг; - инженерно-геологические изыскания; - оценку окружающей среды и местных источников сырья; - политическую обстановку в регионе, республике, стране; - социокультурную характеристику населения. 4. Ходатайство (Декларация) о намерениях |